АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2025 г.  № 773

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17, и в целях реализации постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2018 № 1063 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период»:

1. Приступить к разработке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, главным администраторам доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, главным распорядителям бюджетных средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

4. Комитету финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать работу по составлению проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                              С.А. Ельчанинов

Разослано: в дело, УК, УКХиС, ОЭРиИД, КСП, СД, ОУиО, КО, УК, КУМИ МКУ УУиК, МКУ УКС, МКУ УХОиТ, администрации поселений – 11, КФ

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации |
|  | ## Кировского муниципального района |
|  | ## Ленинградской области |
|  | от 16 мая 2025 г. № 773 |
|  | (приложение) |

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | # Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период 2026-2028 годов | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 3 июня 2025 года | Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов), главные администраторы доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Главные администраторы доходов), администрации поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрации поселений) |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районный бюджет) по видам (подвидам) доходов бюджета на 2026-2028 годы, а также пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | Главные администраторы доходов | до 6 июня 2025 года | Комитет финансов |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – консолидированный бюджет) по видам (подвидам) доходов бюджета на 2026-2028 годы | Администрации поселений | до 6 июня 2025 года | Комитет финансов |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в районный бюджет и консолидированный бюджет по видам источников финансирования дефицита бюджета на 2026-2028 годы | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета, Администрации поселений | до 6 июня 2025 года | Комитет финансов |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов, Администрации поселений | до 6 июня 2025 года | Комитет финансов |
|  | Подготовка прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества на 2026 - 2028 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) | до 6 июня 2025 года | Комитет финансов |
|  | 7.1. Тариф на тепловую энергию для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2026-2028 годы. 7.2. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2026-2028 годы. 7.3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2026-2028 годы. | Управление по коммунальному хозяйству и связи | до 4 июля 2025 года | Комитет финансов |
|  | 8.1. Численность населения Кировского муниципального района на 01.01.2025 – в разрезе поселений. 8.2. Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2025 в целом по Кировскому муниципальному району. 8.3. Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2025 в целом по Кировскому муниципальному району. 8.4. Площадь территории Кировского муниципального района на 01.01.2025. 8.5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за 2024 год. | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 4 июля 2025 года | Комитет финансов |
|  | Утверждение лимитов потребления тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения муниципальным учреждениям на 2026 год | Управление по коммунальному хозяйству и связи | до 8 августа 2025 года | Комитет финансов |
|  | Формирование доходной части районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов | до 1 августа 2025 года |  |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование 2026» прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по каждому администрируемому доходному источнику и доведение их до статуса «Новый» | Комитет финансов | до 1 августа 2025 года |  |
|  | Заседание Комиссии по бюджетным проектировкам по вопросам формирования доходов районного бюджета | Комиссия по бюджетным проектировкам | при необходимости |  |
|  | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2026-2028 годы: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета; - дорожный фонд; - размер резервных фондов; -размер средств на реализацию природоохранных мероприятий за счет экологических платежей; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; - размер индексации заработной платы работников органов МСУ; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации | Заместители главы администрации по курируемым направлениям, главные распорядители бюджетных средств Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Главные распорядители) | август 2025 года | Комитет финансов |
|  | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам по вопросу обсуждения основных подходов к формированию бюджетной политики на 2026-2028 годы и основных параметров районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комиссия по бюджетным проектировкам | при необходимости |  |
|  | Проведение подготовительных работ «АЦК–Планирование 2026», открытие версии «Бюджет 2026-2028» в «АЦК–Планирование 2026» | Комитет финансов | до 15 июля 2025 года |  |
|  | Открытие версии «Бюджет 2026-2028» для бюджетов поселений в «АЦК–Планирование 2026» | Комитет финансов | до 15 июля 2025 года |  |
|  | Предложения по внесению изменений в методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, расчеты и распределение межбюджетных трансфертов | Главные распорядители | июль 2025 года | Комитет финансов |
|  | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов по районному бюджету | Комитет финансов | июль 2025 года |  |
|  | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | Комитет финансов | июль 2025 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов до Главных распорядителей. Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов | Комитет финансов | до 8 августа 2025 года | Главные распорядители |
|  | Предоставление прогноза основных характеристик бюджетов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Администрации поселений | до 26 августа 2025 года | Комитет финансов |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование 2026» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 29 августа 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 29 августа 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | Главные распорядители | до 29 августа 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 29 августа 2025 года | Комитет финансов |
|  | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы | Комитет финансов | август 2025 года |  |
|  | Представление информации по штатной численности сотрудников администрации и ее отраслевых органов | Управление кадров администрации | до 1 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление информации о планируемых расходах на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Главные распорядители | до 1 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление информации о расчетном среднемесячном уровне оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Комитет финансов | до 8 сентября 2025 года | Главные распорядители |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование 2026» сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | Комитет финансов | до 5 сентября 2025 года |  |
|  | Рассмотрение заявок Главных распорядителей на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных (общих) предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов | до 9 сентября 2025 года |  |
|  | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями). Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Комиссия по бюджетным проектировкам | 11,12,15 сентября 2025 года |  |
|  | Доведение в «АЦК-Планирование 2026» сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 16 сентября 2025 года |  |
|  | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по главным распорядителям и представление его на рассмотрение и согласование | Комитет финансов | до 15 сентября 2025 года | Глава администрации |
|  | Приведение бюджетных заявок в «АЦК –Планирование 2026» в соответствие с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) и доведение их до статуса «Согласование» | Главные распорядители, Комитет финансов | до 19 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными главой администрации дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | Главные распорядители | до 19 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление уточненной пояснительной записки к проекту районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с согласованными главой администрации дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 19 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление уточненного прогноза доходов, а также пояснений и расчетов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | Главные администраторы доходов | до 19 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление адресной инвестиционной программы на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | МКУ «УКС» | до 19 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование 2026» уточненных прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по каждому администрируемому доходному источнику (при необходимости) и доведение их до статуса «Новый» | Комитет финансов | до 24 сентября 2025 года |  |
|  | Доведение в «АЦК-Планирование 2026» прогнозов доходов до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 24 сентября 2025 года |  |
|  | Проверка и доведение в «АЦК-Планирование 2026» сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 24 сентября 2025 года |  |
|  | Направление администрациям поселений распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2026-2028 годы | Комитет финансов | сентябрь 2025 | Администрации поселений |
|  | Представление распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Кировского муниципального района Ленинградской области. Методики и расчеты распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | Главные распорядители, главы администраций поселений | сентябрь 2025 | Комитет финансов |
|  | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, включаемые в проект районного бюджета на 2026-2028 годы | Главные распорядители, структурные подразделения администрации | до 30 сентября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2025 год | Комитет финансов | до 13 октября 2025 года |  |
|  | Реестр источников доходов районного бюджета | Комитет финансов | до 16 октября 2025 года |  |
|  | Проекты муниципальных правовых актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями и муниципальных заданий по бюджетным и автономным учреждениям на 2026-2028 годы | Главные распорядители | до 14 октября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление паспортов муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области (проектов изменений в паспорта) | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 14 октября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Перечень муниципальных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решения о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Главные распорядители | до 14 октября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2026-2028 годы | Комитет финансов | до 17 октября 2025 года |  |
|  | Формирование предварительного проекта районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете | Комитет финансов, Главные распорядители, структурные подразделения администрации | до 17 октября 2025 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Формирование текстовых статей проекта решения «О бюджете Кировского муниципального района на 2026 год плановый период 2027 и 2028 годов» | Комитет финансов | до 24 октября 2025 года |  |
|  | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы | Комитет финансов, отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 17 октября 2025 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Представление пояснительной записки к проекту районного бюджета на 2026 года и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов | до 5 ноября 2025 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 14 ноября 2025 года | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности |
|  | Утверждение муниципальным правовым актом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Перечня муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 14 ноября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Утверждение муниципальным правовым актом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области, предусмотренных к реализации на 2026 года и на плановый период 2027 и 2028 годов | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 28 ноября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Итоги социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области за январь-июнь 2025 года. Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2025 год | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 31 октября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Представление прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 31 октября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Формирование полного комплекта документов проекта решения «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | Комитет финансов | до 7 ноября 2025 года |  |
|  | 62.1. Завершение работы над проектом районного бюджета на 2026-2028 годы и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе. 62.2. Подготовка постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | Комитет финансов | не позднее 7 ноября 2025 года | Глава администрации |
|  | Обеспечение согласования проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Комитет финансов | до 11 ноября 2025 года |  |
|  | Проект Прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 13 ноября 2025 года | Комитет финансов |
|  | Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  | ноябрь 2025 года | население |
| 66 | Направление Проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области | Глава администрации | не позднее 14 ноября 2025 года | Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области |
| 67 | Представление в контрольно-счетную палату Кировского муниципального района Ленинградской области проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов для подготовки экспертного заключения | Глава администрации | не позднее 14 ноября 2025 года | Контрольно-счетная палата Кировского муниципального района Ленинградской области |
| 68 | Утверждение муниципальным правовым актом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Порядков предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, предусмотренных к реализации на 2026 года и на плановый период 2027 и 2028 годов | Главные распорядители, структурные подразделения | до 10 декабря 2025 года |  |