

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2021 № 2098 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2021 № 2098 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
   1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации» раздела 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области**»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| - средства бюджета района, поселения: | 17 400,7 | 1865,7 | 1758,9 | 10 036,4 | 1679,9 | 1029,9 | 1029,9 |
| в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений | 0 | 0 | 0 | 403,4 | 0 | 0 | 0 |
| - средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. Пункт 1. раздела 5 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год (базовое значение) | 2021-2023 годы (отчет) | 2024 год  (оценка) | 2025 год  (прогноз) | 2026 год  (прогноз) | 2027 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка руководящего состава, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС | плановое значение | чел.  тыс.руб. | 131  343,8 | 287  788,4 | 20  70,9 | 60  330,0 | 60  330,0 | 60  330,0 |
| фактическое значение | 131  343,9 | 46  189,00 |  |  |  |  |

* 1. Пункт 4. раздела 5 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год (базовое значение) | 2021-2023 годы (отчет) | 2024 год  (оценка) | 2025 год  (прогноз) | 2026 год  (прогноз) | 2027 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 4. | | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС | плановое значение | тыс.руб. |  | 1753,0 | 0 | 612,5 | 612,5 | 612,5 |
| фактическое значение |  | 552,2 |  |  |  |  |

* 1. Пункт 5.2. раздела 5 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год (базовое значение) | 2021-2023 годы (отчет) | 2024 год  (оценка) | 2025 год  (прогноз) | 2026 год  (прогноз) | 2027 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 5.2. | | Осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно  Осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно | плановое значение | тыс.руб. |  |  | 403,4 |  |  |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

* 1. Раздел 5 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» дополнить пунктом 6. «Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района»:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год (базовое значение) | 2021-2023 годы (отчет) | 2024 год  (оценка) | 2025 год  (прогноз) | 2026 год  (прогноз) | 2027 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 6. | | Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района | плановое значение | тыс.руб. |  |  | 287,1 |  |  |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

* 1. Раздел 6 муниципальной программы «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» дополнить пунктом 6. «Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района | тыс.руб. | ежегодно | Расчет финансовых средств произведен по среднерыночной цене на данный вид услуги, установленной по результатам опроса организаций – поставщиков соответствующего услуги. |  | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области |  |

* 1. Строку «Мероприятие 1: Подготовка руководящего состава, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС» раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1:  Подготовка руководящего состава, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 454,2 |  |  | 454,2 |  |
| 2023 | 334,2 |  |  | 334,2 |  |
| 2024 | 70,9 |  |  | 70,9 |  |
| 2025 | 330,0 |  |  | 330,0 |  |
| 2026 | 330,0 |  |  | 330,0 |  |
| 2027 | 330,0 |  |  | 330,0 |  |
| **Итого** |  | **2 051,3** |  |  | **2 051,3** |  |

* 1. Строку «Мероприятие 3: Создание резервов материальных средств для ликвидации ЧС» раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 3:  Создание резервов материальных средств для ликвидации ЧС | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
| 2023 | 704,0 |  |  | 704,0 |  |
| 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2025 | 612,5 |  |  | 612,5 |  |
| 2026 | 612,5 |  |  | 612,5 |  |
| 2027 | 612,5 |  |  | 612,5 |  |
| **Итого** |  | **3241,5** |  |  | **3241,5** |  |

* 1. Строку «Мероприятие 5: Создание резервов материальных средств для ликвидации ЧС» раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 5:  Осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | - Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;  - администрации городских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области. | 2024 | 403,4 |  |  | 403,4 |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **403,4** |  |  | **403,4** |  |

* 1. Раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» дополнить строкой «Мероприятие 7: Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района»:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 7: Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района | Отдел по делам ГО и ЧС | 2024 | 287,1 |  |  | 287,1 |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **287,1** |  |  | **287,1** |  |

1. Настоящее постановление вступает **в силу после официального опубликования в средстве массовой информации в газете «Ладога», подлежит размещению на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».**
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель  главы администрации | С.А. Ельчанинов |

Разослано: в дело, отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, КСП, КФ, отдел по делам ГО и ЧС - 3